UCHWAŁA NR XXIX/237/2021

RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Świętajno do roku 2030 pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030”, w tym trybu jej konsultacji

Na podstawie art. 10e ust.1. i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 3 pkt. 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1075) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i harmonogram prac nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Świętajno do roku 2030 pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świętajno.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Deptuła

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXIX/237/2021

Rady Gminy Świętajno

z dnia 28 września 2021 r.

Tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Gminy Świętajno do roku 2030 pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030”

Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Świętajno do roku 2030 pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030” składają się w szczególności:

| Lp. | Wyszczególnienie działań | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
|  | Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu „Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030” przez Radę Gminy Świętajno w drodze uchwały | IX 2021 |
|  | Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030” | IX-X 2021 |
|  | Opracowanie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych | IX-XII 2021 |
|  | Warsztaty dla Rad Sołeckich | X 2021 |
|  | Opracowanie kwestionariusza ankiet, ankietowanie, opracowanie wyników ankiet | X-XI 2021 |
|  | Wypracowanie celów strategicznych i operacyjnych do projektu „Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030” | XI 2021 |
|  | Weryfikacja zaproponowanych celów w kontekście uwarunkowań formalnych, ekonomicznych, administracyjnych, politycznych – konsultacje społeczne, w tym z sąsiednimi gminami | XI-XII 2021 |
|  | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja | I 2022 |
|  | Wysłanie wniosków do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie konieczności lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko | I 2022 |
|  | Sporządzenie prognozy w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu | II-III 2022 |
|  | Opracowanie i przedłożenie projektu strategii rozwoju gminy „Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030” do publicznego wglądu z możliwością wnoszenia uwag | III-IV 2022 |
|  | Przedłożenie projektu strategii rozwoju gminy „Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030” wraz ze sprawozdaniem z ewaluacji ex-ante Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zaopiniowania i uzyskanie stosownej opinii | IV-V 2022 |
|  | Przyjęcie „Strategii Rozwoju Gminy Świętajno 2030” przez Radę Gminy Świętajno w drodze uchwały | VI 2022 |

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Deptuła

UZASADNIENIE

13 listopada 2020 r. w życie weszły nowe przepisy prawne definiowane ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1378). Ustawa ta po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla dokumentu, jakim jest strategia rozwoju gminy. Nowelizacją wprowadzono uregulowania, zarówno co do procedury jej opracowania (m.in. wymagana jest uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb jej konsultacji; wymagane jest konsultowanie projektu strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; wymagane jest opiniowanie przez Zarząd Województwa w zakresie zgodności z zasadami regionalnej polityki przestrzennej określonej w strategii rozwoju województwa; wymagana konieczność przeprowadzenia ewaluacji ex-ante). Ponadto nowelizacja zdefiniowała obligatoryjne rozdziały dla strategii (m.in.: model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy; ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie; obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy; ramy finansowe strategii).

Obecnie funkcjonujący dokument strategiczny określający długofalowy rozwój gminy Świętajno stanie się z mocy prawa nieaktualny. Opracowanie nowego dokumentu strategii z perspektywą do 2030 r., zgodnie z nowymi wytycznymi, o których mowa z projekcie uchwały stanowić będzie element w kierunku uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Strategia taka, w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój gminy, będzie ściśle wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważony rozwój gminy. Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.